# ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Рязановский сельсовет» на 2023-2028 годы» за 2025 год.

По программе «Развитие муниципального образования Рязановский сельсовет на 2023-2028 годы» было утверждено на 2025 год – 6 403 985,14 тыс. рублей, исполнено – 6653408,21 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета- 4305723,07 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 700000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 184112,14 тыс. рублей,  за счет безвозмездных поступлений 1463573,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2023-2028 годы» запланировано- 184112,14 тыс. рублей, исполнено – 184112,14 тыс. рублей , процент исполнения100 %

- «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты» – 184112,14 тыс. рублей. за счет федерального бюджета;

Состоит на учете 104 чел, запланировано- 104 чел., процент исполнения 100 %

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Рязановский сельсовет на 2023-2028 годы» запланировано- 478825,47 руб., исполнено – 478657,47 руб.,  процент исполнения 99,9 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 478657,47 руб. (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Рязановский сельсовет на 2023-2028 годы» запланировано- 590556,33 руб., исполнено –581200,30 руб. процент исполнения 98,4 %

- Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» запланировано – 3078669,79 руб., исполнено 1870360,30 руб. Процент исполнения 60,7%.

- Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них- запланировано- 2349469,79 тыс. руб., исполнено- 1141193,30 тыс. рублей. Процент исполнения- 48,6%

- Развитие в области коммунального хозяйства сельских территорий- запланировано- 403991,15 тыс. рублей, исполнено- 398241,15 тыс. рублей. Процент исполнения- 98,6%

- Благоустройство сельских территорий- запланировано- 186565,18 тыс. рублей, исполнено- 182959,15 тыс. рублей. Процент исполнения- 98,1%

по муниципальной Подпрограмме №4 «Развитие культуры муниципального образования Рязановский сельсовет на 2023-2028 годы» запланировано- 2059852,05 тыс. рублей, исполнено – 2026759,73 процент исполнения 98,3 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения- запланировано 1542752,05 тыс. рублей, исполнено – 1509659,73, процент исполнения 97,8%

Запланировано проведение 298 мероприятий - проведено- 369, процент исполнения 123,8%

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- запланировано 294,0 тыс. рублей, исполнено –297,0

Запланировано посещений- 11612, фактически – 11601, процент исполнения 99,9%

# по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Рязановский сельсовет на 2023-2028 годы»

запланировано- 0,0 тыс. рублей , исполнено –0,0 процент исполнения 100%

# по муниципальной Подпрограмме №6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2023-2028 годы»

запланировано- 0,0 тыс. рублей , исполнено – 0,0 тыс. рублей процент исполнения 100 %

.

- Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов); ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов); n - количество показателей Программы.

93,7= (100+99,9+98,4+60,7++48,6+98,6+98,1+98,3+97,8+123,8+99,9+100)/12

# Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.

- Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет	степени соответствия фактических	расходов местного	бюджета	на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП	-	запланированные	в	местном	бюджете	расходы	на	реализацию	Программы	в соответствующем периоде.

103,9 = 6653408,21 /6403985,14 х100%

# Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

Специалист Кулясова О.В.

13.03.2026г.