Отчет

Об оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области за 2017г

 В 2017 году в муниципальном образовании Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области действовали 5 муниципальных программ с плановым объемом финансирования из местного бюджета в сумме 3341,8 тыс.руб. Фактический объем финансирования из бюджета составил 3149,4 тыс.рублей или 94,2 % от плана.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Рязановский сельсовет от 15.12.2014г № 32-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рязановский сельсовет» на основании представленных отчетов по исполнению программ за 2017г. По результатам проведенного анализа каждая муниципальная программа получила качественную оценку эффективности: высокий уровень эффективности, запланированный уровень эффективности и низкий уровень эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая оценка эффективности | Вывод об эффективности реализации программ |
| 0,9 ≤ I ≤ 1,1 | Высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ I < 0,9 | Запланированный уровень эффективности |
| I < 0,8 | Низкий уровень эффективности |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Утверждено Бюджетной росписью, с учетом изменений (тыс.руб) | Исполнено за 2017 год (тыс.ру.) | Ре-зульта-тив-ность | Эф-фективность | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа « Развитие муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2020г» | **2059,2** | **1914,0** | **0,9** | **0,9** | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 1.1. |  Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | *65,1* | *65,1* | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Рязановский сельсовет» на 2015-2020г" | *416,8* | *415,3* | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.3. | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно -коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования "Рязановский сельсовет" на 2016-2020 годы"» | *799,1* | *663,2* | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.4. | Муниципальная подпрограмма "Развитие культуры муниципального образования "Рязановский сельсовет"на 2016-2020 годы"" | *778,2* | *770,4* | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.0. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Рязановский сельсовет на 2017-2021 годы» | **1272,8** | **1230,7** | **0,9** | **0,9** | Высокий уровень эффективности программы, мероприятия проведены в полном объеме |
| 2.1 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение осуществления переданных полномочий» | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Рязановский сельсовет Асекеевского района на 2017-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ  |
| 4. | Муниципальная программа « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Рязановский сельсовет на 2016-2033 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ  |
| 5. | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Рязановский сельсовет на 2017-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | На данные года денежные средства не планировались, в связи с чем не возможно провести эффективность программ  |
|  |  |  |  |  |  |  |